**Отчет об исполнении мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожной карты») в 2018 году.**

Во исполнение распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 27.10.2015 № 585-р «Об утверждении плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожной карты») на 2016-2030 годы» в 2017 году были проведены следующие работы:

Во исполнение п.1 Перечня мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (далее - перечень) «Обновление парка пассажирских транспортных средств и технологического оборудования, в том числе приобретение транспортных средств со специальным оборудованием и конструктивными особенностями, обеспечивающими их доступность для инвалидов»:

- департаментом транспорта и связи Кемеровской области в текущем году за счет средств областного бюджета приобретено 24 автобуса оборудованных для перевозки маломобильных групп населения.

В рамках комплексной программы «Доступная среда в Кемеровской области» приобретены 25 автоинформаторов ОРБИТА, которые установлены на подвижной состав автотранспорта.

Во исполнение п.2 перечня «Изготовление и размещение рекламно-информационных материалов о ходе реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» и комплексной программы «Доступная среда в Кемеровской области» в средствах массовой информации»:

- при поддержке департамента социальной защиты населения Кемеровской области на телеканале ВГТРК ГТРК «Кузбасс» реализуется телепроект «Мы вместе», посвященный людям с ограниченными физическими возможностями здоровья. Передача выходит еженедельно.

Во исполнение п.3 перечня «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования»:

- по информации департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области в 2018 году отремонтированы муниципальные дороги, где предусмотрены мероприятия по устройству пандусов и понижению бордюрного камня (15 муниципальных территорий). При ремонте автомобильных дорог, дворовых территорий предусмотрены мероприятия по устройству пандусов и понижению бортового камня для комфортного движения инвалидов.

Во исполнение п.4 перечня «Оборудование общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам»:

- департаментом образования и науки Кемеровской области в 2018 году условия для беспрепятственного доступа созданы в 4 общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для учащихся с тяжелыми нарушениями речи «Школа-интернат № 22» г.Кемерово; муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная школа № 106» г.Новокузнецка (для детей с нарушением зрения); муниципальное казенное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа-интернат №23» г. Полысаево (для детей с нарушением зрения); муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными возможностями здоровья № 3» г.Прокопьевск (для детей с интеллектуальными нарушениями).

В учреждениях установлены пандусы, убраны пороги в классных комнатах, расширены дверные проемы, установлены опорные поручни в коридорах, дооборудованы санитарные узлы. Закуплено специализированное оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Во исполнение п.5 перечня «Организация и проведение конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс» среди обучающихся инвалидов в Кемеровской области»:

- в апреле 2018 года состоялся III Региональный чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс-2018» в Кемеровской области. Соревнования проходили в двух городах Кузбасса: Кемерово и Новокузнецке на 8 площадках образовательных организаций (ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка», ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», ГПОУ «Губернаторский техникум народных промыслов», ГПОУ «Кемеровский профессионально-технический техникум», ГКПОУ Кемеровский горнотехнический техникум, ГПОУ «Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы обслуживания», ГПОУ «Новокузнецкий техникум пищевой промышленности», ФКПОУ «Новокузнецкий государственный гуманитарно-технический колледж-интернат» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации) по 27 компетенциям.

Всего в чемпионате приняли участие 197 участников, 214 экспертов, 39 тим-лидеров, более 1500 школьников посетили профориентационные мероприятия (мастер-классы, квесты и другое). Для проведения чемпионата было обучено более 100 волонтеров образовательных организаций, всего их на площадках было 300 человек. В рамках деловой программы было проведено 8 «круглых столов» по актуальным вопросам обучения, трудоустройства и сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ.

Во исполнение п.6 перечня «Трудоустройство инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе на квотируемые рабочие места»:

- при содействии центров занятости трудоустроено 1660 инвалидов, организовали собственное дело и получили финансовую помощь в размере 100 тыс.рублей 10 инвалидов. Государственную услугу по содействию самозанятости получили 377 инвалидов.

Запланированный показатель по трудоустройству инвалидов выполнен не в полном объеме, в связи с этим будут внесены изменения в «дорожную карту».

Во исполнение п.7 перечня «Осуществление надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты»:

- департамент труда и занятости населения осуществляет надзор и контроль за приемом инвалидов на работу в пределах установленной квоты. В текущем году проведено 43 проверки (в том числе 16 внеплановых).

За допущенные нарушения составлено 24 протокола об административном правонарушении юридического лица и выдано 16 предписаний работодателям об устранении выявленных нарушений.

Во исполнение п.8 перечня «Обеспечение уровня доступности органов службы занятости населения»:

- ГКУ Центр занятости населения г.Гурьевска приобретены тактильные и визуальные полосы, знаки, системы вызова сотрудников. Расширен дверной проем, частично оборудована туалетная комната для инвалидов. Адаптирован порог на входе, установлены поручни.

Во исполнение п.9 перечня «Обеспечение уровня доступности объектов культуры и искусства»:

- подведомственными учреждениями департамента культуры и национальной политики Кемеровской области выполнены следующие работы:

1. ГКУК «Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» проведены мероприятия по адаптации здания для слабовидящих (приобретены тактильные знаки, мнемосхема и др.) и оборудование для кинотеатра для показа с подготовленным тифлокомментированием и субтитрованием.
2. ГАУК КО «Кузбасский центр искусств» приобретена кнопка вызова, модуль оповещения.

Во исполнение п.10 перечня «Обеспечение уровня доступности объектов спорта»:

- подведомственными учреждениями департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области выполнены следующие работы:

1. ГБПОУ «Прокопьевский техникум физической культуры» проведены работы по ремонту и оборудованию санитарно-гигиенического помещения для инвалидов и маломобильных групп населения.
2. ГАУ КО «Центр подготовки спортивных сборных команд» г.Кемерово на главном входе установлен пандус и кнопка вызова персонала;
3. ГБУ КО «Региональный центр спортивной подготовки по спортивной гимнастике» г.Ленинск-Кузнецкий оборудована автостоянка для инвалидов.

Во исполнение п. 11 перечня «Обеспечение уровня доступности объектов в части формирования комфортной туристической среды:

1) ГАУК Кемеровской области «Историко-культурный и природный музей-заповедник «Томская писаница»»;

2) МБУДО «СДЮСШОР № 3» по лыжному спорту, г. Кемерово»

Запланированные мероприятия выполнены в 2016 году.

Во исполнение п.12 перечня «Обеспечение уровня доступности учреждений здравоохранения»:

в 46 учреждениях здравоохранения подведомственных департаменту охраны здоровья населения Кемеровской области проведены работы по обеспечению безбаръерной среды (установлены кнопки вызова, поручни, пандусы, тактильные таблички, тактильные указатели и др.).

Во исполнение п.13 перечня «Обеспечение уровня доступности объектов потребительского рынка»:

- департаментом по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области совместно с администрациями городов и районов области организована работа с собственниками предприятий торговли и общественного питания по вопросам обеспечения благоприятных условий и формирования доступной среды для жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями.

Во исполнение п.14 перечня «Обеспечение уровня доступности объектов бытового обслуживания»:

- департаментом промышленности Кемеровской области в администрации муниципальных образований направлены методические рекомендации по организации доступной среды для инвалидов и организации оказания услуг предприятиями, организациями и учреждениями, предоставляющими услуги населению в сферах, правовое регулирование которых осуществляется Минпромторгом России.

Во исполнение п.15 перечня «Обеспечение уровня доступности объектов жилищно-коммунального и дорожного комплекса (ремонт автомобильных дорог, благоустройство дворовых территорий)»:

- по информации департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области в 2018 году

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году от Кемеровской области приняли участие 35 муниципальных образований, на территориях которых отремонтировано 301 дворовая территория, 55 – общественных пространств и 1 парк.

При проведении работ на светофорных объектах производится установка оборудования со звуковым сигналом.

Во исполнение п.16 перечня «Поддержка действующих диспетчерских пунктов для глухих с целью оказания экстренной и иной социальной помощи инвалидам в Кемеровской области»:

- в рамках поддержки действующих диспетчерских пунктов для глухих с целью оказания экстренной и иной социальной помощи инвалидам в Кемеровской области, предоставлена субсидия из областного бюджета Кемеровскому региональному отделению Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих».

Во исполнение п.17 перечня «Обеспечение уровня доступности объектов в учреждениях социального обслуживания»:

- в 21 учреждении подведомственных департаменту социальной защиты населения Кемеровской области проведены работы по обеспечению безбаръерной среды (установлены кнопки вызова, поручни, пандусы, тактильные таблички, тактильные указатели, оборудованы санитарные комнаты и др.).

Во исполнение п.18 перечня «Оборудование объектов транспортной инфраструктуры до полной адаптации (9 автовокзалов и 17 автостанций - филиалы ГУ «Кузбасспассажиравтотранс»)»:

- персонал 11 филиалов ГУ «Кузбасспассажиравтотранс» прошел инструктаж по программе работы с маломобильными группами пассажиров.

На Таштагольском автовокзале нанесено асфальтобетонное покрытие в зоне отстоя автобусов и нанесена разметка. Установлена подсветка автовокзала и прожекторы на перронной площадке.

Запланированные показатели по паспортам доступности объектов и обеспечению доступности санитарно-гигиенических помещений выполнены в не полном объеме, в связи с этим будут внесены изменения в «дорожную карту».

Во исполнение п.19 перечня «Регулярный мониторинг исполнения мероприятий и запланированных показателей по адаптации объектов транспортной инфраструктуры и обеспечению доступности»:

- департаментом транспорта и связи Кемеровской области проведен мониторинг исполнения мероприятий и запланированных показателей по адаптации объектов транспортной инфраструктуры и обеспечению доступности транспортных услуг.

Во исполнение п.20 перечня «Обучение русскому жестовому языку переводчиков в сфере профессиональной коммуникации неслышащих (переводчик жестового языка)»:

- департаментом социальной защиты населения Кемеровской области в 2018 году из средств областного бюджета профинансированы курсы повышения квалификации русскому жестовому языку переводчиков (10 человек).

Во исполнение п.21 перечня «Организация дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки педагогических работников, включая специалистов, осуществляющих сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам инклюзивного среднего профессионального образования»:

- в 1 квартале 2018 года базовая профессиональная образовательная организация инклюзивного профессионального образования инвалидов ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка» провела:

- вебинар по теме: «Взаимодействие профессиональных образовательных организаций среднего профессионального образования с территориальными органами по работе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья», в котором приняли участие 48 педагогических работников из 27 профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО) Кузбасса, а также руководитель территориальной психолого-медико-педагогической комиссии по г.Новокузнецку. Были рассмотрены вопросы, касающиеся взаимодействия ПОО с бюро медико-социальной экспертизы в части работы с индивидуальной программой реабилитации (абилитации) абитуриентов и студентов, имеющих инвалидность.

- курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе: «Содержательно-методические и технологические основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью» для педагогических работников и социальных партнеров ПОО (109 человек).

- школу передового опыта по теме: «Изучение опыта трудоустройства выпускников ОО СПО региона» для ответственных за содействие трудоустройству выпускников инвалидов и выпускников с ОВЗ (приняли участие 13 ПОО).

Во втором квартале 2018 года базовая профессиональная образовательная организация ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка» провела всероссийский вебинар по вопросу «Организация проектной деятельности в системе среднего профессионального образования: на примере создания сетевой лаборатории профессионального роста в области обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Кемеровской области».

В третьем квартале 2018 года базовая профессиональная образовательная организация инклюзивного профессионального образования инвалидов ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка» разработала:

- положение о тьюторском сопровождении обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования;

- рекомендации по работе с родителями детей инвалидов и лиц с ОВЗ в родительском клубе «Контакт»;

- концепцию и план работы школы карьеры для инвалидов и лиц с ОВЗ.

Во исполнение п.22 перечня «Оказание методической помощи негосударственным организациям, предоставляющим услуги населению, по организации исполнения действующего законодательства в части обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг»:

- в адрес негосударственных организаций, состоящих в реестре поставщиков социальных услуг Кемеровской области, департаментом социальной защиты населения Кемеровской области направлены письма о необходимости выполнения требований по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг.

Во исполнение п.23 перечня «Организация работы Совета по делам инвалидов Кемеровской области»:

- в октябре 2018 проведено заседание Совета по делам инвалидов Кемеровской области.