ПРАВИТЕЛЬСТВО

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

________________________г.  №__________

г. Кемерово

Об утверждении плана по сокращению
(профилактике) очередности пожилых граждан
и инвалидов для помещения в стационарные
организации социального обслуживания
Кемеровской области – Кузбасса
на 2026–2028 годы

В соответствии с пунктом 18 комплекса мер по сокращению (профилактике) очередности пожилых граждан и инвалидов для помещения в стационарные организации социального обслуживания на 2026–2028 годы, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской федерации Т.А. Голиковой от 31.10.2025 № ТГ-П45-40957:

1. Утвердить прилагаемый план по сокращению (профилактике) очередности пожилых граждан и инвалидов для помещения в стационарные организации социального обслуживания Кемеровской области – Кузбасса на 2026–2028 годы.

2. Министерству труда и социальной защиты Кузбасса обеспечить реализацию плана по сокращению (профилактике) очередности пожилых граждан и инвалидов для помещения в стационарные организации социального обслуживания Кемеровской области – Кузбасса
на 2026–2028 годы, утвержденного настоящим распоряжением.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в сетевом издании «Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области – Кузбасса».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Правительства Кемеровской области – Кузбасса
(по вопросам социального развития) Воронину Е.А.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Первый заместитель Губернатора

Кемеровской области – Кузбасса –

председатель Правительства

Кемеровской области – Кузбасса                                                       А.А. Панов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Кемеровской области – Кузбасса

от _______________№ ________

ПЛАН

по сокращению (профилактике) очередности пожилых

граждан и инвалидов для помещения в стационарные

организации социального обслуживания

Кемеровской области – Кузбасса на 2026–2028 годы

1. Общая характеристика сферы социального

обслуживания населения

В Кемеровской области – Кузбассе функционирует
19 государственных стационарных организаций социального обслуживания, из них: 6 домов-интернатов общего типа, 13 – домов-интернатов для граждан, имеющих психические расстройства. За 2025 год в данных  организациях получили социальные услуги 5370 человек.

В систему организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста, инвалидам и лицам без определенного места жительства, входит 42 центра социального обслуживания населения,
2 центра социальной адаптации населения. Количество получателей социальных услуг в данных учреждениях – 250636 человек.

В реестре поставщиков социальных услуг Кемеровской
области – Кузбасса состоит 30 негосударственных организаций, из них               15 организаций предоставляют социальные услуги в стационарной форме,
13 – в полустационарной форме, 2 – в форме социального обслуживания
на дому. В 2025 году в реестр поставщиков социальных услуг Кемеровской области – Кузбасса включено 5 негосударственных организаций.

Органами социальной защиты населения муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса ведется мониторинг нуждаемости граждан в получении социальных услуг, в том числе граждан, страдающих психическими расстройствами.

Порядок признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании и составлении индивидуальных программ предоставления социальных услуг на территории Кемеровской области – Кузбасса утвержден постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса
от 18.09.2024 № 617 «О предоставлении социального обслуживания
на территории Кемеровской области – Кузбасса».

В соответствии со статьей 44.1 Закона Российской Федерации
от 02.07.1992 № 3185-I «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» и приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.04.2024 № 231н «Об утверждении примерного порядка создания и деятельности комиссий по рассмотрению вопросов о приеме в стационарную организацию социального обслуживания, предназначенную для лиц, страдающих психическими расстройствами, временном выбытии, переводе и выписке из нее» в Кемеровской
области – Кузбассе действует комиссия, утвержденная приказом Министерства туда и социальной защиты Кузбасса от 13.05.2025  № 112
«О создании комиссии по рассмотрению вопросов о приеме в стационарную организацию социального обслуживания, предназначенную для лиц, страдающих психическими расстройствами, временном выбытии, переводе и выписке из нее».

По результатам рассмотрения комиссией заявления и документов о приеме гражданина в стационарную организацию социального обслуживания психоневрологического профиля вырабатываются рекомендации о приеме или об отказе в приеме в стационарную организацию социального обслуживания.

В Кемеровской области – Кузбассе развиваются стационарозамещающие технологии, включающие в себя комплекс мер, направленных на социальное обслуживание, реабилитацию, медицинскую помощь и социальную поддержку граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, с целью профилактики помещения граждан в организации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, и стационарные медицинские организации, оказывающие специализированную психиатрическую помощь, а также комплексную подготовку граждан к самостоятельному проживанию, включая их обучение и обеспечение содействия в трудоустройстве.

Технология «Санаторий на дому».

Технология «Санаторий на дому» обеспечивает максимально возможное продление пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в привычной для них среде проживания, позволяя повысить доступность социально-психологических и медицинских услуг.

Основными задачами инновационной технологии «Санаторий на дому» для маломобильных граждан является помощь в ускоренном восстановлении после болезней, травм, профилактика хронических заболеваний, уменьшение риска послеоперационных осложнений, психологическая поддержка, обучение практическим навыкам по уходу за малоподвижными гражданами.

«Санаторий на дому» включает сеансы электромассажа, магнитотерапии, занятия адаптивной физкультурой, психологическую помощь и многое другое, не выходя из дома. Для каждого получателя социальный услуг подбирают свой комплекс процедур. Программу разрабатывают с учетом состояния здоровья, сопутствующих заболеваний и медицинских показаний.

В 2025 году услуги стационарозамещающей технологии «Санаторий на дому» получили 966 человек.

Технология «Передышка».

В ГАУ «Юргинский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» осуществляется предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания при постоянном, временном или пятидневном круглосуточном проживании. Прием в учреждение на временное проживание осуществляется на основании договора
о предоставлении социального обслуживания и перечня документов.

В 2025 году социальные услуги в стационарной форме на временной основе в рамках технологии «Передышка» оказаны 14 семьям, имеющих родственников с психическими расстройствами.

Технология «Социальное сопровождение».

На базе отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов МБУ Комплексный центр социального обслуживания населения Новоильинского района (г. Новокузнецк), МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» (г. Междуреченск) открыт социальный модуль «Тренировочная квартира», который входит в состав отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов. Целевой группой являются инвалиды старше 18 лет, имеющие ментальные нарушения легкой и умеренной степени, ограничения мобильности, признанные нуждающимися в социальном обслуживании.

Целью технологии является повышение качества жизни и коммуникативного потенциала получателей социальных услуг и членов их семей посредством обучения в условиях специально созданного эргономичного пространства бытовым навыкам, утраченным (отсутствующим) в результате физического, ментального или сенсорного нарушения. В 2025 году в тренировочных квартирах получили услуги                25 человек.

В ГБУ «Мариинский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» организована учебно-тренировочная квартира на базе квартиры получателя социальных услуг, в которой в 2025 году прошли обучение 5 человек, из них 1 человек выбыл на самостоятельное проживание.

Учебно-тренировочная квартира представляет собой специально подготовленное и оборудованное жилое помещение для проживания в домашних условиях в течение непродолжительного времени небольшой группы людей с ограничениями жизнедеятельности при их сопровождении.

Сотрудниками учреждения разработана программа обучения сопровождаемому проживанию в условиях дневного пребывания, которая включает в себя план тематических занятий и определяет содержание деятельности. В процессе пребывания получателей социальных услуг в учебно-тренировочной квартире происходит обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту, самоконтролю, другим формам жизнедеятельности.

Также для обеспечения более плавного перехода к проживанию в своем жилье работают учебно-тренировочные квартиры для проживания лиц с ментальными особенностями в ГБУ «Прокопьевский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства», ГБУ «Краснинский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства». В 2025 году в учебно-тренировочных квартирах прошли обучение 27 человек.

В государственных стационарных организациях социального обслуживания для граждан, имеющих психические расстройства, проведена работа по отбору кандидатов для участия в проекте «Социальное сопровождение» (далее – проект), это инвалиды в возрасте от 18 до 35 лет.

Целью проекта является формирование и поддержание навыков самообслуживания у получателей социальных услуг, развитие коммуникативного потенциала, подготовка к самостоятельному проживанию с учетом имеющихся ограничений, бытового устройства и организации условий проживания, максимально приближенных к «домашним» условиям, а также интеграция и социализация в обществе.

Основными задачами проекта являются:

изучение особенностей и личностных ресурсов получателей социальных услуг;

организация тренингов по развитию жизненно необходимых навыков в социально-бытовой сфере;

обучение предпрофессиональным и профессиональным навыкам;

развитие творческого потенциала и организация досуга;

работа с родителями, высвобождение членов семьи от необходимости присмотра за молодым инвалидом.

В рамках проводимых реабилитационных мероприятий получатели социальных услуг обучаются проживать самостоятельно: обустраивать быт (готовить, стирать, пользоваться бытовой техникой), трудиться в                  лечебно-трудовых мастерских.

Программа обучения рассчитана на три года:

Первый год – обучение инвалидов основным навыкам самостоятельного проживания при постоянном сопровождении
от 8 до 24 часов в сутки получателей социальных услуг с низким уровнем сформированности навыков социально-бытовой адаптации и   самостоятельного проживания (36 человек);

Второй год – обучение с частично самостоятельным проживанием с регулярным сопровождением от 4 до 8 часов в сутки получателей социальных услуг со средним уровнем сформированности навыков
(30 человек);

Третий год – самостоятельное проживание с периодическим
от 4 до 12 часов в неделю сопровождением получателей социальных услуг с высоким уровнем сформированности навыков (10 человек).

В 2025 году в рамках проводимых реабилитационных мероприятий                      89 человек получили услуги в рамках проекта, 4 обучившихся получателя социальных услуг выбыли из государственных стационарных организаций социального обслуживания и проживают совместно с лицами, обеспечивающими им помощь и уход. Всего за период работы проекта выбыло 45 человек.

В 2025 году в 4 государственных стационарных организациях социального обслуживания услуги по сопровождаемому проживанию получили 121 человек.

Технология «Приемная семья для пожилых граждан».

В Кемеровской области – Кузбассе созданы приемные семьи для профилактики социального одиночества. Такая форма семейного устройства позволяет пожилым людям и инвалидам вести привычный образ жизни в комфортной обстановке, сохранять знакомое окружение и получать необходимые для обеспечения комфортной жизни социальные услуги.

В 2025 году функционировало 19 приемных семей, из них 15 граждан пожилого возраста и 4 инвалида I группы.

За счет средств бюджета Кемеровской области – Кузбасса выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение гражданам, организовавшим приемные семьи, – 7000 рублей за каждого гражданина, нуждающегося в социальных услугах, в отношении которого заключается договор о создании приемной семьи, и 10500 рублей – принявшему в семью совершеннолетнего инвалида I группы. Финансирование выплат приемным семьям осуществляется в рамках государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Социальная поддержка населения Кузбасса».

Технология «Организация социального обслуживания
в социально-реабилитационных центрах».

В 2025 году на базе центров социального обслуживания организована работа социально-реабилитационных отделений (далее –отделения).

Основными задачами отделений являются:

поддержание у получателей социальных услуг возможности самореализации жизненно важных потребностей путем укрепления их здоровья, повышение физической активности, нормализация психологического статуса и повышение качества жизни получателей социальных услуг;

определение потребностей получателей социальных услуг в видах социально-реабилитационных услуг;

выполнение комплекса мероприятий в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

В 2025 году в отделениях получили услуги 753 инвалида, страдающих психическими расстройствами.

Технология «Организация социального обслуживания в отделениях дневного пребывания на базе стационарных организаций социального обслуживания».

В целях оказания помощи родственникам, обеспечивающим уход за гражданами с ментальными нарушениями, проживающими в семьях, а также обеспечения подготовки граждан с ментальными нарушениями к самостоятельному проживанию, в государственных стационарных организациях социального обслуживания открыты отделения дневного пребывания:

ГАУ «Юргинский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства», рассчитанное на 12 человек;

ГБУ «Междуреченский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства», рассчитанное на 18 человек.

В указанных организациях разработаны и внедрены в практику работы программы по обучению получателей социальных услуг навыкам           социально-бытовой адаптации и навыкам самостоятельного проживания, компьютерной грамотности, работают кружки и клубы по интересам.

Деятельность отделений дневного пребывания направлена на предотвращение и улучшение когнитивных дисфункций, абилитацию инвалидов с целью поддержания их активного образа жизни, продления возможности самореализации своих жизненно важных потребностей, социализации в обществе и нормализации психологического статуса.

В 2025 году на базе отделений дневного пребывания государственных стационарных организаций социального обслуживания  социальные услуги получили 33 человека.

С 2025 года в рамках федерального проекта «Старшее поколение», входящего в состав национального проекта «Семья», Министерство труда и социальной защиты Кузбасса участвует в реализации регионального проекта «Старшее поколение (Кемеровская область – Кузбасс)».

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.12.2024 № 732 «О реализации в Российской Федерации в 2025 году Типовой модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе» организована работа по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Предоставление социальных услуг гражданам, нуждающимся в уходе, организовано исходя из приоритетности сохранения пребывания гражданина в привычной благоприятной среде (дома, в семье).

В 2025 году в соответствии с постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 09.12.2024 № 782 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на компенсацию поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), стоимости социальных услуг, предоставленных гражданам в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг» предоставлена субсидия за оказанные услуги в стационарной форме социального обслуживания двум негосударственным организациям на общую сумму 2 079 668,16 руб.

По состоянию на 31.12.2025 очередность в дома-интернаты для граждан, имеющих психические расстройства, составляла 238 человек
(59 человек – нетрудоспособного возраста, 179 – трудоспособного). Все граждане, состоящие в очереди, признаны нуждающимися в социальном обслуживании в связи с полной или частичной утратой способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (пункт 1 части 1 статьи 15 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»).

С данными гражданами (их законными представителями) проведена разъяснительная работа по вопросу возможности оказания услуг в полустационарной форме, в форме социального обслуживания на дому, а также о возможности создания приемной семьи.

Из 238 человек, состоящих в очереди, 194 человека находятся на стационарном лечении в медицинских организациях, 34 человека имеют медицинские противопоказания, в связи с наличием которых гражданину может быть отказано (в том числе временно) в предоставлении социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, либо их законные представители отказались от социального обслуживания на дому, 7 человек получают услуги в форме социального обслуживания на дому, 2 человека находятся в центре социальной адаптации населения, 1 человек получает услуги в некоммерческой организации.

Очередность граждан для помещения в дома-интернаты для престарелых и инвалидов в Кемеровской области – Кузбассе отсутствует.

2. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий плана по сокращению (профилактике) очередности пожилых граждан и инвалидов для помещения в стационарные организации социального обслуживания

| № п/п | Показатель | Единица измере-ния | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очередность пожилых граждан и инвалидов для помещения в стационарные организации социального обслуживания | человек | 238 | 230 | 225 | 214 |
| 2 | Число пожилых граждан и инвалидов, находящихся на надомном социальном обслуживании с применением стационарозамещающих технологий | человек | 1000 | 1001 | 1003 | 1005 |
| 3 | Число граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных долговременным уходом. | человек | 2276 | 2282 | 2287 | 3534 |
| 4 | Число пожилых граждан и инвалидов, получающих социальные услуги в негосударственных организациях (в стационарной форме) | человек | 695 | 700 | 705 | 710 |
| 5 | Число пожилых граждан и инвалидов, получающих социальные услуги в негосударственных организациях (в полустационарной форме) | человек | 17549 | 17555 | 17561 | 17567 |
| 6 | Число пожилых граждан и инвалидов, получающих социальные услуги в негосударственных организациях (на дому) | человек | 45638 | 45644 | 45650 | 45656 |
| 7 | Коечная мощность стационарных организаций социального обслуживания | койко-мест | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 |

3. Перечень мероприятий по сокращению (профилактике)

очередности пожилых граждан и инвалидов для

помещения в стационарные организации социального

обслуживания Кемеровской области – Кузбасса

на 2026–2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат (показатель) | Ответственные исполнители | Вид документа | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по совершенствованию работы по помещению граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарные организации социального обслуживания |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Внесение изменений в региональный нормативный правовой акт, регулирующий правоотношения по помещению граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарные организациипсихоневрологического профиля в части уточнения медицинских и социальных критериев оценки потребности в стационарном обслуживании в стационарной организации психоневрологического профиля | Внесены изменения в нормативный правовой акт в части уточнения медицинских и социальных критериев оценки потребности в стационарном обслуживании в стационарной организации психоневрологического профиля | Министерство труда и социальной защиты Кузбасса (далее – Минтруд Кузбасса) | Постановление Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 18.09.2024 № 617 «О предоставлении социального обслуживания на территории Кемеровской области – Кузбасса» | До 01.03.2027 |
| 1.2 | Внесение изменений в нормативный правовой акт, регулирующий проведение социально-медицинского скрининга пожилых граждан и инвалидов в медицинских организациях с целью своевременного оказания социальных услуг и оценки социальных рисков (риск социальной изоляции, ограничения в самообслуживании, наличие/отсутствие поддержки родственников) | Актуализирован нормативный правовой акт, регламентирующий проведение социально-медицинского скрининга пожилых граждан и инвалидов в медицинских организациях с целью своевременного оказания социальных услуг и оценки социальных рисков | Минтруд Кузбасса, Министерство здравоохранения Кузбасса (далее – Минздрав Кузбасса) | Совместный приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса, Министерства здравоохранения Кузбасса № 63/500 от 10.04.2023 «Об утверждении порядка межведомственного взаимодействия организаций социального обслуживания Кемеровской области – Кузбасса (муниципальных организаций социального обслуживания, расположенных на территории Кемеровской области – Кузбасса) и медицинских организаций государственной системы здравоохранения Кемеровской области – Кузбасса, участвующих в реализации пилотного проекта по созданию долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» | До 01.10.2026, далее ежегодно по необходи-мости |
| 1.3 | Разработка плана информационных кампаний среди населения в целях информирования о различных возможных формах сопровождения и предоставления социальных услуг (в надомной, полустационарной формах) и помощи пожилым гражданам и инвалидам | Размещены информационные материалы (баннеры, постеры, плакаты) в общественных местах муниципалитетов, общественном транспорте об информировании населения о различных возможных формах сопровождения и предоставления социальных услуг (в надомной, полустационарной формах) и помощи пожилым гражданам и инвалидам (ежемесячно: 2026 год – 31 муниципальное образование, 2027 год – 31 муниципальное образование, 2028 год – 31 муниципальное образование) | Минтруд Кузбасса, Управления социальной защиты населения Кемеровской области – Кузбасса (далее – УСЗН) | Доклад в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (далее – доклад) | До 01.10.2026 (промежу-точный), далее ежегодно до 01.03.2027, 01.03.2028, 01.03.2029 |
| 2. Мероприятия по укреплению материально-технической базы стационарных организаций |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение реконструкции, капитального и текущего ремонта зданий и помещений стационарных организаций за счет средств бюджета Кемеровской области – Кузбасса | В 2026 году проведены ремонты 2 зданий стационарных организаций, улучшили условия проживания 350 человек. В 2027 году проведены ремонты 3 зданий стационарных организаций, улучшили условия проживания 500 человек. В 2028 году проведены ремонты 5 зданий стационарных организаций, улучшили условия проживания 850 человек | Минтруд Кузбасса | Доклад | До 01.03.2027, 01.03.2028, 01.03.2029 |
| 3. Мероприятия по созданию условий для развития сектора негосударственных организаций в сфере социального обслуживания и оказания ими социальных услуг надлежащего качества |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Предоставление бюджетных средств Кемеровской области – Кузбасса на поддержку негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев по оказанию социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам | Предоставлены субсидии за оказанные услуги в стационарной форме социального обслуживания 1 некоммерческой организации, численность получателей социальных услуг – 18 человек | Минтруд Кузбасса | Доклад | До 01.10.2026 (промежу-точный), далее ежегодно до 01.03.2027, 01.03.2028, 01.03.2029 |
| 3.2 | Оказание информационной, консультационной поддержки негосударственным организациям с целью привлечения их к оказанию социальных услуг, а также повышения качества оказания социальных услуг | Проведены обучающие семинары (вебинары), иные мероприятия (не менее 3 раз в год); оказана консультационная поддержка негосударственным организациям | Минтруд Кузбасса | Доклад | До 01.10.2026 (промежу-точный), далее ежегодно до 01.03.2027, 01.03.2028, 01.03.2029 |
| 4. Мероприятия по развитию стационарозамещающих технологий |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация работы мобильных бригад с привлечением медицинских работников для посещения недееспособных граждан, одиноких пожилых граждан (в том числе после перенесенного инсульта, инфаркта, травмы) на дому и в сельской местности | Обеспечена доставка медицинских работников 14 мобильными бригадами для посещения недееспособных граждан, одиноких пожилых граждан (в том числе после перенесенного инсульта, инфаркта, травмы) на дому и в сельской местности: 2026 год – 100 человек, 2027 год – 105 человек, 2028 год – 105 человек | Минтруд Кузбасса, Минздрав Кузбасса | Доклад | До 01.10.2026 (промежу-точный), далее ежегодно до 01.03.2027, 01.03.2028, 01.03.2029 |
| 4.2 | Внедрение (расширение применения) стационарозамещающих технологий, в том числе: сопровождаемое проживание для лиц с ментальными нарушениями; приемная семья для пожилых граждан; отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов, стационар на дому | Реализованы стационарозамещающие технологии: в 2026 году сопровождаемое проживание – 26 человек; приемная семья для пожилых граждан – 19; отделение дневного пребывания – 350 человек; стационар на дому – не менее 956 человек; в 2027 году сопровождаемое проживание – 27 человек; приемная семья для пожилых граждан – 19; отделение дневного пребывания – 350 человек; стационар на дому – не менее 957 человек; в 2028 году сопровождаемое проживание – 28 человек; приемная семья для пожилых граждан – 19; отделение дневного пребывания – 350 человек; стационар на дому – не менее 958 человек | Минтруд Кузбасса | Доклад | Ежегодно до 01.03.2027, 01.03.2028, 01.03.2029 |
| 4.3 | Развитие системы надомного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами, включая долговременный уход | Увеличена численность граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих социальные услуги на дому, включая долговременный уход: в 2026 году на дому – 45589 человек; долговременный уход – 2282 человек; в 2027 году на дому – 45590 человек, долговременный уход – 2287 человек; в 2028 году на дому – 45591 человек, долговременный уход – 3534 человек | Минтруд Кузбасса | Доклад | До 01.10.2026 (промежу-точный), далее ежегодно до 01.03.2027, 01.03.2028, 01.03.2029 |
| 4.4 | Обобщение и распространение лучших региональных практик внедрения стационарозамещающих технологий | Распространены не менее 3 лучших региональных практик внедрения стационарозамещающих технологий на крауд-платформе форума «Сильные идеи для нового времени», в информационном ресурсе на платформе «База практик социального обслуживания Кузбасса» | Минтруд Кузбасса, УСЗН | Доклад | До 01.10.2026 (промежу-точный), далее ежегодно до 01.03.2027, 01.03.2028, 01.03.2029 |
| 4.5 | Организация оказания паллиативной медицинской помощи на дому | Обеспечены медицинскими изделиями и средствами 100% паллиативных пациентов для оказания паллиативной помощи на дому. Обеспечено наблюдение выездной патронажной службой паллиативной медицинской помощи на дому: 2026 год –1919 человек, 2027 год – 1925 человек, 2028 год – 1930 человек | Минздрав Кузбасса, государственное казенное учреждение здравоохранения «Кузбасский хоспис» | Доклад, Министерство здравоохранения России | До 01.10.2026 (промежу-точный), далее ежегодно до 01.03.2027, 01.03.2028, 01.03.2029 |
| 5. Координация деятельности по сокращению (профилактике) очередности граждан для помещения в стационарные организации |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Оценка необходимых финансовых ресурсов для реализации мероприятий регионального плана с указанием источников финансирования | Аналитическая информация, необходимая для принятия управленческих решений по принятию мер, направленных на ликвидацию очередности граждан в стационарные организации. Мероприятия плана реализованы в пределах средств бюджета Кемеровской области – Кузбасса с привлечением внебюджетных источников | Минтруд Кузбасса | Доклад | Ежегодно до 01.03.2027, 01.03.2028, 01.03.2029 |
| 5.2 | Мониторинг и контроль реализации мероприятий региональных планов | Аналитическая информация, необходимая для принятия управленческих решений по принятию мер, направленных на ликвидацию очередности граждан в стационарные организации | Минтруд Кузбасса | Доклад в Правительство Кемеровской области – Кузбасса, доклад | Ежегодно до 01.03.2027, 01.03.2028, 01.03.2029 |